## 产业到户（庭院经济）补贴
附件：
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 吴忠市利通区2024年产业帮扶到户（庭院经济）补贴项目 |  |  | 项目负责人及 电话 | 赵小红 0953-3968807
主管部门 |  |  | 利通区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 利通区各乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 576万 |  | 567.293万 |  | 10 | 98.5% | 9.9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 576万 |  | 567.293万 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 2024年，产业帮扶到户（庭院经济）补贴项目涉及9个乡镇，计划补贴资金576万元。 |  |  |  |  | 2024年，利通区产业帮扶到户（庭院经济）补贴项目涉及8个乡镇，计划资金576万元，经三级验收三级公示（县级进行5期公示），公示无异议后，全年产业帮扶到户（庭院经济）项目共发放补贴资金567.293万元，补贴脱贫户和监测户共计953户。其中产业到户补贴资金557.57万元，补贴脱贫户和监测户共计845户；庭院经济发放补贴资金9.723万元，补贴脱贫户和监测户共计108户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取 的改进措施
| 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：牛养殖数量 |  | 2 | ≥4头；≥1头 | ≥4头；≥1头 | 2
|  |  | 指标2：羊养殖数量 |  | 2 | ≥20只；≥10只 | ≥20只；≥10只 | 2
|  |  | 指标3：家禽养殖数量 |  | 2 | ≥100只；≥50只 | ≥100只；≥50只 | 2
|  |  | 指标4：猪养殖数量 |  | 2 | ≥3头；≥1头 | ≥3头；≥1头 | 2
|  |  | 指标5：经果林种植面积 |  | 2 | ≥4亩；≥10棵 | ≥4亩；≥10棵 | 2
|  |  | 指标6：日光温室大拱棚瓜菜种植面积 |  | 2 | ≥5亩 | ≥5亩 | 2
|  |  | 指标7：小拱棚瓜菜种植面积 |  | 2 | ≥8亩 | ≥8亩 | 2
|  |  | 指标8：微菜园种植瓜菜种植面积 |  | 2 | ≥200平方米 | ≥200平方米 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：产业帮扶到户（庭院经济）补贴发放准确率 |  | 4 | ≥95% | ≥95% | 4
|  |  | 指标2：产业帮扶到户（庭院经济）补贴发放户数 |  | 4 | ≥10户 | ≥10户 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间内下达率 |  | 4 | ≥100% | ≥100% | 4
|  |  | 指标2：补贴资金在规定时间内支付到位率 |  | 4 | ≥100% | ≥100% | 4
|  | 成本指标 | 指标1：牛养殖补助标准 |  | 2 | 1000元/头；500元/头 | 1000元/头；500元/头 | 2
|  |  | 指标2：羊养殖补助标准 |  | 2 | 100元/只；80元/只 | 100元/只；80元/只 | 2
|  |  | 指标3：家禽养殖补助标准 |  | 2 | 25元/只；10元/只 | 25元/只；10元/只 | 2
|  |  | 指标4：猪养殖补助标准 |  | 2 | 500元/头；200元/头 | 500元/头；200元/头 | 2
|  |  | 指标5：经果林补助标准 |  | 2 | 1000元/亩；500元/户 | 1000元/亩；500元/户 | 2
|  |  | 指标6：日光温室大拱棚瓜菜补助标准 |  | 2 | 1000元/亩 | 1000元/亩 | 2
|  |  | 指标7：小拱棚瓜菜补助标准 |  | 2 | 500元/亩 | 500元/亩 | 2
|  |  | 指标8：微菜园种植瓜菜补助标准 |  | 2 | 500元/户 | 500元/户 | 2
|  |  | 指标9：产业补贴每户补助标准 |  | 2 | ≤8000元；≤2000元 | ≤8000元；≤2000元 | 2
| 效益 指标 （30分） | 社会效益 指标 | 指标1：★★★受益人口数 |  | 20 | ≥5人 | 893户 | 20
|  |  | 指标2：★其中带动脱贫人口或三类监测对象脱贫数 |  | 10 | ≥5人 | 105人 | 10
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益建档立卡脱贫人口满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥98% | 10
小计 |  |  |  |  | 90 |  |  | 90
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指 标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。