## Sheet1
附件：
2024年吴忠市利通区扁担沟肉牛养殖园区产业路建设项目验收表
制表单位：吴忠市利通区农业农村局 填表时间： 2023年11月6日
项目实施单位 | 实施地点 | 项目批复建设内容 | 完成建设情况 | 验收结果 | 项目资金（万元） | 联系人 | 备注
吴忠市利通区项目产业发展服务中心 | 利通区扁担沟镇利原村 | 肉牛养殖区道路工程：对扁担沟镇肉牛养殖园区产业路进行硬化，长 567 米，宽 4.5 米，共 2551.5 平米，配套钢筋砼圆管涵一座，长度 16m，d400 钢筋砼管一座，长度 8m； 给水工程：为厂区接入给水管线，敷设 PE 聚乙烯给水塑料管管径 De63，长1579m，配套阀门井 4 套； 电力工程：为厂区接入高压电缆，长 622 米，配套相关电力设备。 | 肉牛养殖区道路工程：对扁担沟镇肉牛养殖园区产业路进行硬化，长 567 米，宽 4.5 米，共 2551.5 平米，配套钢筋砼圆管涵一座，长度 16m，d400 钢筋砼管一座，长度 8m； 给水工程：为厂区接入给水管线，敷设 PE 聚乙烯给水塑料管管径 De63，长1579m，配套阀门井 4 套； 电力工程：为厂区接入高压电缆，长 622 米，配套相关电力设备。 | 合格 | 95.12 | 吴飞洪