附件2：

利通区2025年蔬菜产业项目实施方案

根据按照自治区财政厅《关于下达自治区农业相关资金（第三批）预算的通知》（宁财（农）指标〔2025〕267号）和宁夏园艺技术推广站《关于印发2025年冷凉蔬菜产业项目实施方案的通知》（宁园技发〔2025〕5号）文件要求，为实施好2025年利通区冷凉蔬菜产业项目，特制定本方案。

一、总体思路

深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实自治区第十三次党代会精神，围绕乡村振兴战略总要求，以黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为统领，以国家绿色发展先行区建设为抓手，以增加农民收入为核心，以农业供给侧结构性改革为主线，坚持“冬菜北上、夏菜南下”双轮驱动战略，调整产业结构，优化区域布局，调大经营规模、调长产业链条，科学构建生产持续稳定、产销衔接顺畅、质量安全可控的冷凉蔬菜产业体系、生产体系和经营体系。立足粤港澳大湾区、长三角经济带、京津冀都市圈目标市场需求，通过创建绿色标准园，蔬菜集配中心，提升产业聚集度和规模效益，推动冷凉蔬菜产业绿色高质量发展。

二、目标任务

全区计划建设蔬菜绿色标准园1个，推广大型水肥一体化首部设备1套或中小型水肥一体化首部设备10套以上，秸秆生物反应堆技术400亩，蚯蚓生物技术300亩，推广蚯蚓粪替代化肥减量技术400亩，“三零技术”绿色生产模式150亩，建设蔬菜新品种新技术引进示范推广基地1个。通过项目带动，推进冷凉蔬菜产业提档升级，蔬菜产品质量安全合格率达到98%以上，绿色高质高效技术集成应用率达到80%以上，机械化装备水平40%以上。

三、实施内容

（一）建设蔬菜绿色标准园。建设设施蔬菜绿色标准园1个，优先选择已认定的粤港澳大湾区“菜篮子”基地、上海市外蔬菜主供应基地以及取得GAP、出口备案认证基地，全面落实“五化六统一”生产管理要求（即规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营；统一品种、统一购药、统一标准、统一检测、统一标识、统一销售），设施绿色标准园面积100亩以上，集成示范秸秆生物反应堆、蚯蚓生物、蚯蚓粪替代化肥减量、“三零”绿色生产、病虫害绿色防控大处方、生物菌剂施用、大行距高密栽培、水肥一体化等绿色生产技术，配套整地、起垄、移栽、施肥、采收、病虫害防治等机械，补光灯、反光膜、防虫网、灰黑地膜、诱虫板、性诱剂、杀虫灯等装备。培育蔬菜知名品牌，选择番茄等优势特色产品，开展品牌设计、标识制作、宣传推广等，提升我区蔬菜品牌影响力和市场占有率。

（二）推广绿色高质高效技术。一是推广秸秆生物反应堆技术400亩。重点在盐碱地、低洼地、土壤连作障碍发生严重的园区整园推进，严格执行技术标准，保证菌种质量，开展外置式、行间内置式、行下内置式等多形式示范应用，集成大行距高密度栽培、农机农艺融合、病虫害绿色防控大处方等技术，提升应用效果。二是推广蚯蚓生物技术300亩。示范推广蚯蚓生物技术，开展作物秸秆、尾菜、畜禽粪便等农业废弃物就地无害化处理。推广设施套种套养、阳畦地尾菜处理2种模式，设施套种套养模式不低于计划任务三分之二，套种套养模式在日光温室或拱棚内，采用大行距栽培，蔬菜种植与蚯蚓养殖同时进行，改良设施土壤，提升蔬菜产品品质。尾菜处理模式利用日光温室阳畦地、拱棚和露地种植园区空闲地带制作蚓床，利用秸秆、尾菜、烂瓜果皮、畜禽粪便等喂养蚯蚓。通过技术应用，实现种养生态循环。三是推广蚯蚓粪替代化肥减量技术400亩。选择新鲜的蚯蚓粪，叶菜类主要通过机械撒施方式施用，茄果类或瓜类作物宜采用条施或穴施的方式施用，蚯蚓粪推荐用量为3吨/亩，后期追施化肥可根据作物长势略减用量，通过技术应用，降低化肥用量，有效提升产品产量品质。四是推广“三零”绿色生产技术150亩。在日光温室、拱棚、露地蔬菜生产基地示范推广零化学肥料、零化学农药、零化学激素“三零”绿色生产技术，通过分析测定蔬菜基地土壤营养状况，制定施肥计划，按照施肥计划施用水溶性碳水化合物含量高的中熟堆肥、氨基酸、矿物质和中微量元素等肥料及微生物菌剂，对土壤进行太阳热养生处理，改良土壤结构，加速养分分解，提升蔬菜抗逆性和品质。五是推广水肥一体化技术。建设精准水肥一体化示范基地，推广大型水肥一体化首部设备1套或中小型水肥一体化设备10套以上。在设备选型上，集中连片规模化生产基地推广大型水肥一体化首部设备，每套控制面积设施不低于50亩，露地不低于200亩，一家一户独立生产推广中小型水肥一体化首部设备。根据土壤质地、气候条件、作物需水需肥规律等，完善水肥一体化科学管理制度，实现水肥精准调控，进一步提高水肥利用效率。

（三）蔬菜新品种新技术引进示范推广。打造蔬菜新技术集成示范基地2个。聚焦主导产业和技术瓶颈，针对性、前瞻性地安排新品种、新技术试验示范，为产业发展提供技术储备，培养技术人才。安排新技术试验研究2—3项，集成优良品种、优新技术、先进装备及高效模式，发挥叠加效应，新品种、新技术应用率达到100%，设施蔬菜亩增产10%以上，亩节本增效15%以上，露地蔬菜亩增产5%以上，亩节本增效10%以上，通过示范应用，有效提升优新品种、绿色技术应用覆盖率。

四、资金计划

2025年自治区冷凉蔬菜产业项目计划下达利通区资金共计175万元，其中：建设蔬菜绿色标准园1个，补助50万元，主要用于新品种、绿色生产技术、高效生产模式集成示范，设施装备配套等；推广秸秆生物反应堆技术400亩20万元，每亩补助500元，主要用于秸秆、菌种等购置及劳动用工；推广蚯蚓生物技术300亩30万元，每亩补助1000元，主要用于蚯蚓种购置及劳动用工；推广蚯蚓粪替代化肥减量技术400亩20万元，每亩补助500元，主要用于蚯蚓粪购置及测试化验；推广“三零”绿色生产技术150亩15万元，每亩补助1000元，主要用于土壤太阳热养生处理中熟堆肥、中微量元素、氨基酸等肥料及生物农药购置；推广大型水肥一体化首部设备1套或中小型水肥一体化首部设备10套以上30万元，大型水肥一体化首部设备每套补助30万元；建设新品种新技术引进示范推广基地2个，补助10万元，资金主要用于新品种新技术试验示范所需种苗、肥料、农药等生产资料和辅助材料购置，设施设备、引进机械购置，土壤、水样、果实等样品化验，举办现场观摩及技术培训，材料编印、差旅（租车）等费用；。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立由农业农村局分管领导任组长，局产业办、核算中心和农技中心负责人为成员的项目领导小组，负责项目组织协调和资金落实。同时，农技中心成立项目实施小组，制定项目实施方案，明确目标、细化措施，遴选确定项目实施主体，组织项目实施，严格监督检查和考核验收，协调解决项目执行中的问题。

（二）加大扶持力度。要以财政投入为引导，搭建金融担保平台，多渠道统筹冷凉蔬菜产业发展资金，建立健全社会化、市场化运作机制，引导和鼓励个人、单位及各种社会力量参与冷凉蔬菜产业发展。同时严格资金使用和管理，按照项目方案及相关财务规定使用资金，建立专账，专款专用，严禁挤占、挪用、套取项目资金，确保项目顺利实施。

（三）强化科技支撑。充分发挥农业技术部门优势，深入田间地头开展技术指导，以蔬菜绿色标准园为平台，召开现场观摩会，加快新品种、新技术的推广；要结合本地实际开展多种多样的培训，对关键技术环节、关键时期要组织展示示范现场会，加大新品种、新技术的宣传推广。

（四）强化指导监督。要做好项目管理和绩效评价工作，项目结束后及时组织验收总结，对验收结果予以公示，加快资金支付进度，并将公示情况、验收报告和绩效考核报告分别报送自治区农业农村厅种植业管理处和自治区园艺技术推广站。