|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利通区2022年创建自治区人居环境整治示范区任务分工表 | | | | | | |
| 重点工作 | 具体内容 | 目标任务 | 推进措施 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| **(**一)有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制 | 01.完成年度村庄规划任务 | 结合市、区两级国土空间规划，统筹区域产业发展、基础设施、公共服务、资源能源、生态环境保护等布局，以“多规合一”为基础，推进村庄规划编制，加强村庄规划管理。到2022年底，完成24个村庄规划编制任务，其中：一般性村庄规划编制17个，移民村村庄规划编制7个。优化布局集聚提升、城郊融合、特色保护、整治改善、搬迁撤并五类村庄。在规划保留村庄、中心村合理确定基础设施用地范围、布局、规模和建设标准，合理配置公共服务设施，引导生活空间尺度适宜、布局协调、功能齐全。强化村庄规划激励约束作用，实行乡村建设规划许可制度，做到不规划不建设、不合规不建设。 | 1.根据吴忠市国土空间总体规划编制情况，在村庄分类调查的基础上，开展郭家桥乡马家大湾村、高闸镇韩桥等村村庄规划编制和上桥镇牛家坊民俗文化村现代服务业集聚区控制性规划。  2.规划从村庄现状、村民意愿、基础设施、公共服务配套和生态空间等方面入手，合理优化村庄产业布局，规划带动村庄产业发展，提升村庄基础设施建设，结合住建交通、农业农村、生态环境、文体旅游和各乡镇等项目内容，形成“多规合一”的村庄规划编制文本。  3.2022年底，移民村庄规划实现应编尽编。 | 2022年12月底 | 区自然资源局 | 各乡镇 |
| （二）扎实推进农村“厕所革命” | 02.全力推进农村户厕改造 | 总结人居环境整治三年行动经验，贯彻落实《宁夏农村“厕所革命”提升行动指导意见》，坚持高位推动、分类指导，巩固提高卫生厕所普及率。统筹改厕与村庄布局、抗震宜居农房建设、生活污水治理、资源化利用相结合。 | 积极开展农村卫生厕所提升改造，扩大完整上下水道卫生厕所覆盖面，巩固提升农村卫生厕所使用率。按照自治区相关要求，5月底前完成各类方案制定，11月30日前全面完成各项任务落实。 | 2022年11月底 | 区农业农村局 | 住建局、市生态环境利通分局、各乡镇 |
| 03.开展农村户厕问题整改 | 坚持实事求是、问题导向，对2013年以来各级财政支持改造的农村户用厕所排查出的问题进行分期、分批整改，确保整改规范彻底、长期使用。各乡（镇）对排查发现存在问题的厕所，制定整改方案，明确整改重点、技术路线，分级建立整改台账，实行销号管理，持续推进整改落实。 | 积极开展农村卫生厕所提升改造和农村户厕摸排整改，对质保期内的问题厕所制定整改方案，明确整改重点、技术路线，分级建立整改台账，实行销号管理，持续推进整改落实。 | 2022年11月底 | 区农业农村局 | 各乡镇 |
| 04.协同推进粪污处理及资源化利用 | 加强农村改厕与生活污水治理有效衔接，对靠近城镇的村庄，建设完整下水道式厕所，粪污纳入污水管网统一处理；对相对聚集的村庄，建设小型污水收处设施，粪污集中处理；对居住分散的村庄，建设三格式化粪池厕所，推动粪污资源化利用。 | 按照自治区相关要求，5月底前完成各类方案制定，11月30日前全面完成各项任务落实。 | 2022年11月底 | 区农业农村局 | 市生态环境局利通分局、各乡镇 |
| （三）加快推进农村生活污水治理 | 05.落实县域生活污水治理专项规划 | 按照农村生活污水治理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理的原则，实施好2022年农村生活污水治理项目，以减量化、生态化、资源化为导向，整村推进农村生活污水治理，优先治理水源保护区、黑臭水体集中区域、乡（镇）政府所在地、中心村、城乡接合部、旅游风景区等六类村庄生活污水问题，加快补齐农村生活污水处理设施建设短板，全区农村生活污水治理率达到60%。 | 5月底前完成利通区2022年农村生活污水治理方案制定，6月底前完成招标，11月30日前全面完成各项任务落实。 | 2022年11月底 | 市生态环境局利通分局 | 各乡镇 |
| 06.开展农村黑臭水体整治 | 实施截污控源、清淤疏浚等工程，积极申报农村黑臭水体治理项目，重点治理纳入国家管控级的农村黑臭水体，实行“拉条挂账、逐一销号”，对纳入自治区和市级监管的黑臭水体，实行动态更新，分期分批实施整治，完成自治区年度农村黑臭水体整治任务。持续开展农村河湖“清四乱”整治，强化农村河湖岸线管控，推动河湖长制向农村延伸，创新农村河湖巡查、保洁、养护机制，加强农村河湖水环境管理。 | 继续以河湖“四乱”问题为抓手，采取督查、督办、抓落实的方式，常态化规范化开展河湖“清四乱”行动。完善区、乡、村三级河湖长、巡河保洁员管护责任体系，压紧压实责任单位职能职责，落实“河长+检察长+警长”+综合执法局联合执法机制，多部门联动，对河湖“四乱”问题进行联合执法。 | 长期坚持 | 市生态环境局利通分局、区水务局 | 各乡镇 |
| （四）全面提升农村生活垃圾治理水平 | 07.健全生活垃圾收运处置体系。 | 深入推行“两次六分、四级联动”生活垃圾分类治理模式，加强清扫保洁队伍建设，充分利用村内商店、闲置农房和乡村收集中转站等设施，合理布局建设生活垃圾分类收集站点，配齐乡镇垃圾转运设施设备。完善农村生活垃圾收集、转运和处置长效机制，推动垃圾专业化治理、市场化运营。2022年，农村生活垃圾得到治理村庄实现全覆盖。 | 1、按照“两次六分、四级联动”生活垃圾分类治理模式，不断完善农村环卫网格化管理监管机制，细化考评细则，实行全覆盖、无死角的农村环卫长效化、规范化管理。 2、建设生活垃圾分类收集点，并配置收运设施设备。加强农村生活垃圾收集管理力度，垃圾无害化处理率达到96%以上。 3、建立五里坡养殖园区生活垃圾收集转运体系，配置垃圾压缩车，配发垃圾桶，切实提高生活垃圾治理的覆盖面。 | 1、6月前完成生活垃圾分类收集点5处，年度完成10处。2、3月底前建立五里坡养殖园区生活垃圾收集转运体系，并配置垃圾压缩车，配发垃圾桶，安排专人专车收集。 | 区城乡环境卫生管理中心 | 各乡镇 |
| 08.推进农村生活垃圾分类减量。 | 大力开展农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村处理量，对可回收垃圾资源化利用，推行积分奖励兑换、以旧换新、以物换物等方式，提升可再生资源垃圾回收效率。继续开展农村生活垃圾分类和资源化利用示范创建工作，2022年创建示范村10个。 | 1、试点推广“撤箱入户、定时上门收集”垃圾分类模式，推行资源垃圾积分兑换机制，鼓励村民源头将资源垃圾分类收集，建立政府引导、企业参与、群众共治的资源垃圾回收体系，实现农村生活垃圾资源化回收利用率达到35%。 2.6月份前试点推广10个示范行政村，初步建立政府引导、企业参与、群众共治的资源垃圾回收体系，年度争取完成10个示范行政村，年底争创自治区垃圾分类示范乡镇、示范村。 | 2022年9月底 | 区城乡环境卫生管理中心 | 各乡镇 |
| （五）全面整治提升村容村貌 | 09.实施农村道路畅通工程。 | 继续开展“四好农村路”示范创建，推动农村公路建设项目更多向进村入户倾斜。加快构建便捷高效的农村公路网络，围绕奶产业、文化旅游等产业，建设一批产业路、旅游路、资源路，促进乡村公路与乡村产业深度融合发展。加快推进区乡农村公路升级改造,完善农村公路网络，推进剩余常住人口20户以上自然村组通硬化路，推动有条件的建制村实施单车道改双车道工程，改善农村出行条件。加大乡镇和建制村通客车扶持力度，推进城乡客运一体化发展。 深化农村公路管理养护体制改革，提升农村公路管理养护水平。 | 1.2022年新建产业路清二沟道路、金水河湾产业路、板桥乡蔡桥劳务移民村智慧农业种植园区道路等6条。 2.2022年新建韩桥村至吴高路公路道路、巴浪湖农场二道湾一队道路、金积秦坝关道路等4条农村公路。 3.实施扁担沟镇渠口村、赵家沟村道路硬化工程，金银滩镇二支沟路、郭家桥乡秦渠北岸道路建设等项目。 4.深入推进农村公路生命防护工程和危桥改造建设，2022年实施农村生命安全防护工程，安装波形防护栏18公里、减速带148条，全面提高农村路网安全水平。 | 2022年10月底 | 区住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 |
| 10.加强农村饮水安全保障 | 推进“互联网+城乡供水”示范区建设，实施利通区“互联网+城乡供水”工程，实现区域内农村与城市供水“同源、同网、同质、同服务”。加强扁担沟镇偏远乡镇、薄弱同利村、利同新村供水饮水常态化监测。强化水源保护和水质保障，实施农村标准化供水设施建设和水质提标工程，完善水质监测监控设施、保护区围栏和警示标志，提高水源地监测和预警能力。 | 推进“互联网+城乡供水”示范区建设，实施利通区“互联网+城乡供水”工程，实现区域内农村与城市供水“同源、同网、同质、同服务”。遴选第三方主体对利通区“互联网+城乡供水”工程总体方案进行工程量、建设投资细化、精减，引进社会资本方投资实施该工程。 | 2023年底 | 区水务局 | 各乡镇 |
| 11.完善防汛抗旱基础设施建设 | 加大苦水河、清水沟等主要支流和中小河流综合治理，实施全域山洪灾害防治，持续推进病险水库、淤地坝除险加固。优化抗旱水源布局，按照“长藤结瓜”思路和“先急后缓”原则，开工建设一批调蓄工程，提升区域性抗旱应急保供能力。加强高标准农田建设，加快实施高效节水农业工程，着力提升农业综合生产能力。 | 1.加大苦水河等主要支流和中小河流综合治理，实施苦水河利通区段综合治理工程，实施中小河流治理项目利通区双吉沟综合治理工程，提升双吉沟防洪能力，已完成项目可行性研究报告。 2.全域山洪灾害防治，实施2022年头道沟防汛岁修工程，新建山洪灾害防治视频水位监测站3处，5月30日前完成工程竣工验收。完善苦水河古城镇新华桥村段护岸建设4.2公里。  3.建设板桥乡任桥村、马莲渠乡马莲渠村高标准农田建设项目，建成高标准农田7738亩，目前已完成工程建设进度95%；实施利通区汉渠灌域高闸镇高闸村、韩桥村及吴忠监狱片区高效节水灌溉工程和利通区东干渠灌域高闸镇韩桥村及吴忠监狱片区高效节水灌溉工程。 | 2022年10月底 | 区水务局 | 农业农村局、各乡镇 |
| （五）全面整治提升村容村貌  （五）全面整治提升村容村貌 | 12.推动农村清洁能源建设 | 巩固提升农村电力保障水平，实施农村电网薄弱地区补短板、农村分布式可再生能源开发配套电网改造等工程，提升农村电网供电可靠性和电压稳定性。鼓励利用农房、农村基础设施等发展农村太阳能等清洁能源产业，建设多能互补的低碳综合能源网络。积极争取国家“千乡万村驭风沐光”政策，扩大屋顶分布式光伏项目实施。在具备条件的村加快推进天然气进村入户。按照先立后破、农民可承受、发展可持续的要求，推进利通区冬季清洁取暖试点，实施农村清洁能源暖气房计划，加强煤炭清洁化利用，推进散煤替代，逐步扩大试点范围。 | 1.积极开展分布式光伏整县推进工作，编制《吴忠市利通区整县推进屋顶分布式光伏规模化开发试点工作方案》。 2.加快推进宁夏昊泽新能源科技有限公司分布式光伏发电项目、吴忠市三帆新能源有限公司12MWp屋顶分布式光伏发电项目，实施宁储利通区板桥330kV变电站配套储能电站新建工程、北京奇点利通区同利新型电化学储能电站项目、宁储利通区同利330kV变电站配套储能电站新建工程、国电电力牛首山330kV变电站共享储能项目。  3.持续推进清洁取暖工作，2022年改造15000户，2023年改造10500户。 4.实施农村热源清洁化改造项目、利通区农村煤改电、煤改气“双替代”工程、村镇公共建筑热源改造项目、热网基础设施建设、电网基础设施建设、建筑能效提升等项目。 | 2023年底 | 区住房城乡建设和交通局 | 区发展和改革局、财政局、农业农村局、各乡镇 |
| 13.实施农房质量安全提升工程 | 开展农村住房安全问题专项整治行动，对农村居民住房安全隐患进行一次大摸排，制定《农村非低收入群体及自主迁徙居民等危房整治专项行动方案》，加大对国有农林场集中居住区农房改造，力争用3年时间全面消除农村危房存在的盲区死角。建立健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，及时将唯一住房是危房和不抗震房的农户纳入低收入群体予以住房保障。新建农房统一按“上下圈梁、构造柱、三七墙”抗震设防构造要求施工，推动配置水暖厨卫等设施，确保住房质量安全。 | 1.制定《利通区2022年农村房屋安全隐患排查整治工作方案》，对辖区所有低收入群体房屋进行拉网式排查，同时对其它农村住房（指一户一宅的单独住房）排查，建立台账，对疑似危房进行房屋安全评定，对确实存在安全隐患的制定整治方案，落实分类处置措施，建立长效管理机制，实现“危房不住人、住人不危房”的目标。  2.制定《利通区2022年危房及抗震宜居房实施方案》，对2022年计划实施309户危房及抗震宜居农房改造明确改造方式，确保改造后的农房达到安全要求。 3.根据《利通区2022年危房及抗震宜居农房改造实施方案》，针对非低收入群体人员实施房改提供有效保障。 | 2023年底 | 区住房城乡建设和交通局 | 吴忠林场、各乡镇 |
| （五）全面整治提升村容村貌  （五）全面整治提升村容村貌 | 14.实施数字乡村工程 | 推进北斗智能终端在农业生产领域应用，加强对农业生产墒情、苗情、灾情和气象预测预报。 | 依托宁夏圣利安网络科技有限公司北斗农机作业监管服务平台，在农机作业服务导航深翻、深松、旋耕、平地、播种、植保、打捆等领域环节对作业地点、面积、质量、合格率等进行监测监控，示范应用智墒设备，对田间土壤温度、湿度等进行适时监测，提高农业智能化管理水平。 | 长期坚持 | 区农业农村局 | 各乡镇 |
| 推动“雪亮工程”视频点位向乡镇、村延伸，逐步覆盖农村道路沿线及人员聚集场所，完善智慧监测监控体系。 | 做好农村道路沿线及人员密集场所视频监控的运营维护工作，确保视频监控整体在线率达到95%以上，按照要求将视频监控项目接入“数字利通”系统，实现数据共享。 | 长期坚持 | 公安分局 | 各乡镇 |
| 依托中国·国家地名信息库，实现地名文化信息资源的管理查询、智能分析、资源共享和专题服务等功能。推动“互联网+”服务向农村延伸覆盖，推进涉农事项在线办理。 | 1.按照自治区第二次全国地名普查工作实施方案和利通区第二次全国地名普查工作实施方案要求，2022年完成地名普查工作、成果转化、形成图录典志并出版印刷工作。 2.委托宁夏大学规划利通区地名，完成利通区农村二维码地名标示牌设置工作，并做好国家地名数据库质量提升工作。 | 2022年12月底 | 区民政局 | 各乡镇 |
| 推进数字技术与农村生产生活深度融合，持续开展数字乡村试点。加强农村信息基础设施，实施“百兆乡村”“4G乡村”工程，适时推动农村5G网络布局和商用试点，提升农村通信网络质量和覆盖水平。深入实施“互联网+”农产品出村进城工程和“数商兴农”，推动物联网、大数据、区块链、人工智能、智慧气象等现代信息技术与乡村产业、乡村治理深度融合，实现智能感知、智能预警、专家、在线指导。到2025年，实现千兆光纤网络全区重点村全覆盖，行政村通5G比例达到80%。 | 1.加快乡村信息基础设施建设。实施乡村信息基础设施提升工程，完成5G基站建设71个，4G无线网农村覆盖率100%，光网宽带农村覆盖率 98.4%。 2.打造数字农业产业新优势，开展数字牧场建设与应用示范。以五里坡生态养殖园区为重点，建设了7家数字奶牛规模化养殖场，1家5G智慧示范牧场，配套应用大数据、云计算、物联网、人工智能等技术，实现自动喂料、环境控制、排泄物清理机械化达到90%以上，病死动物无害化处理、智能化监管机械化率达到90%以上。开展数字瓜菜产业园区建设与应用示范。以利通区建设标准高，信息化基础好的瓜菜种植产业基地为重点，建设1家高水平数字种植产业园区，利用数字技术和智能装备提升农业生产、经营、管理水平。 | 2022-2025年 | 区工业信息化和商务局 | 各乡镇 |
| （五）全面整治提升村容村貌  （五）全面整治提升村容村貌 | 15.加强村级综合服务设施建设 | 统筹党建、新时代文明实践、基本公共服务等阵地建设经费，建设一批乡村治理中心，进一步提升村级综合服务设施覆盖面。全面推行“一站式”便民服务和线上服务。完善农村文体广场设施建设，打造一批“一场多用”乡村大舞台。实施体育“康乐角”建设工程。推进公共照明设施与村内道路、公共场所一体规划建设，加强行政村村内主干道路灯建设。推进“乡村大喇叭”农村应急广播体系建设，因地制宜建设农村应急避难场所。开展农村公共服务设施无障碍建设和改造。 | 1.结合“数字利通”项目实施，在全区106个行政村全覆盖安装“乡村大喇叭”，推动党的政策声音落实在基层、农民增收致富信息传播在基层、新时代文明新风引领在基层，指导乡镇每年至少推荐1—2个优秀村规民约示范村。 2.按照阵地最小化、服务最大化的原则，督促各乡镇规范使用村级阵地、合理设置各功能室，进一步优化服务群众方式、提升服务群众水平。 3.给予免费开放资金和文体活动经费，支持乡镇文化站和村级综合文化服务中心开展群众性文化体育活动。 | 2022年12月底 | 区委组织部 | 区委宣传部、区民政局、文化旅游体育广电局、应急管理局、残联、各乡镇 |
| 16..深入推进村庄清洁提升行动 | 立足“六清二改一绿一管护”，压茬推进春季、夏季、秋冬季等村庄清洁行动战役。紧盯“爱国卫生月”及重点节日节点，结合高标准农田建设、国土绿化行动，动员广大农民群众投工投劳，积极参与。坚持做好农村疫情常态化防控，引导农民群众自觉打扫卫生，及时清扫垃圾，保持庭院内外干净整洁。 | 压茬推进春、夏、秋冬季战役，3月印发实施《利通区2022年村庄清洁行动“春季战役”实施方案》，6月印发实施《利通区2022年村庄清洁行动“夏季战役”实施方案》，9月印发实施《利通区2022年村庄清洁行动“秋冬季季战役”实施方案》。接续实施农村人居环境整治提升五年行动，待自治区、吴忠市农村人居环境整治提升五年行动方案下发，制定印发《利通区农村人居环境整治提升五年行动工作方案》。加强人居环境督查。 | 2022年12月底 | 区农业农村局 | 区改善农村人居环境整治工作领导小组成员单位、各乡镇 |
| 17.加强农业生产废弃物综合利用 | 加大农业面源污染治理，全面开展测土配方，加强农业投入品规范化管理，大力推广有机肥替代化肥、精准水肥一体化、病虫害绿色防控等技术模式。强化统防统治与绿色防控相结合。推行绿色饲料生产与健康养殖，引入畜禽粪污处置龙头企业，基本实现集中养殖区、规模养殖场畜禽粪污资源化利用，建成青岛汇君、宁夏环保集团畜禽粪污资源化利用项目。全面推广使用达标地膜，鼓励农户回收农膜、农药、化肥包装废弃物，打造标准化农残膜回收点2个。大力推行绿色低碳生产生活方式，开展农村地区碳汇交易。2022年，测土配方施肥覆盖率达到96%以上，农用残膜回收率达到90.6%以上，农作物秸秆、畜禽粪污综合利用率分别达到92.8%、95%以上。 | 1、开展农资市场检查、抽检，杜绝假冒伪劣农资产品销售入市，减少农资使用量，提高利用率。 2、推广有机肥替代化肥示范面积23万亩、测土配方施肥35万亩、水肥一体化3.5万亩、预测预报12期、病虫草害统防统治55万亩次、绿色防控覆盖率46%。3、开展农用残膜回收利用、农药包装废弃物回收处置，减少残膜和废弃物污染。4、开展化肥使用量、农药使用量、秸秆资源产生量、农膜使用量等调查摸底，建立健全档案。 | 2022年10月底 | 区农业农村局 | 各乡镇 |
| 18.持续推进美丽乡村建设 | 以“环境美、田园美、村庄美、庭院美”为目标，调整优化镇村布局，稳妥开展空心村治理，择优实施1个重点小城镇建设试点，5个“集聚提升类、城郊融合类”高质量美丽村庄建设。加强乡村风貌设计和管控，按照《宁夏美丽乡村建设图册》，保留乡村原始特色，塑造特色鲜明的乡村风貌。 | 调整优化镇村布局，稳妥开展空心村治理，加快推进金积农业产业强镇建设，全面推进牛家坊村、白寺滩村、李桥村、新华桥村、大庙桥村5个高质量美丽宜居村庄建设，6月全面开工建设。 | 2022年10月底 | 区住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 |
| （六）加强新时代农村精神文明建设。 | 19.加强乡村文化建设 | 开展“2022年新时代乡村阅读季”主题活动，着力提升农家书屋服务效能，引领乡村阅读风尚。实施文化惠民工程，建强用好县级融媒体中心。 | 1.在“世界读书日”“中国农民丰收节”等重要节点，开展丰富多彩的文体活动。 2.持续开展“文化大篷车”“文艺小分队”等寓教于乐、群众喜闻乐见的送文化下乡、戏曲进乡村活动，实现流动文化服务常态化。每年为乡镇提供群众性文化演出不少于50场次，开展各类文化演出30场次。 | 2022年12月底 | 区委宣传部 | 文化旅游体育广电局、各乡镇 |
| 20.推动乡村文明建设 | 拓展新时代文明实践中心建设，增强群众性精神文明创建活动，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想进农村宣传教育活动，在乡村开展“听党话、感党恩、跟党走”宣讲活动等主题活动。 | 持续推进移风易俗，深入实施公民道德建设工程，开展星级文明户、好邻居、好媳妇、好公婆评选发布活动，健全道德评议会、红白理事会、村规民约等机制，加大对高价彩礼、厚葬薄养、封建迷信、铺张浪费等不良风气常态治理，推广乡风文明“积分制”、“清单制”、数字化等典型做法。 | 2022年12月底 | 区委宣传部 | 各乡镇 |
| （七）抓好农村人居环境整治示范创建工作 | 21.积极创建示范乡镇、村队 | 发挥好典型示范引领作用，2022年争创自治区农村人居环境整治示范乡镇3个、示范村10个。 | 学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”工程经验，以改善农村环境为抓手，聚焦村庄规划、基础设施建设、村容村貌提升、乡村产业发展、乡风文明建设等重点工作，统筹城乡融合发展，全面推进乡村建设行动，探索农业农村现代化新路径。 | 2022年12月底 | 区农业农村局 | 区改善农村人居环境整治工作领导小组成员单位、各乡镇 |
| （八）建立健全长效管护机制 | 22.健全完善长效运维机制 | 按照政府主导、农民主体、分级负责、注重实效的原则，健全农村人居环境整治长效运维管护机制。基本建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的村庄人居环境长效管护机制。利用好公益性岗位，合理设置农村人居环境整治管护队伍，优先聘用符合条件的农村低收入人员。将农村环卫保洁、垃圾污水处理纳入城镇公共服务管理体系，实现城乡一体化运维、一体化管理。鼓励乡镇所在地和中心村等有条件的村庄探索实行农户合理付费分担机制，将农村基础设施维护和管理的相关内容列入村规民约，增强村民自我管理、自我服务的能力。 | 1、加强农村环卫市场化运行监督管理力度，大力开展农村人居环境整治工作，实现农村环卫保洁作业长效化，2、将城市环卫和农村环卫有效衔接，充分利用城区环卫车辆，推行农村机械化清扫作业。以镇区及美丽村庄为主，连村道路为辅，开展农村精细化清扫冲洗作业，促进农村环卫工作提档升级。实现城乡环卫“一体化”管理。3.总结提炼出一批符合我区实际的技术、经验、方法，以及能复制、易推广的建设和运行管护机制，在全区大力推广应用。 | 1、加强农村环卫市场化运行监督管理，长期保持。2、3月前制定农村机械化清扫作业工作计划，并长期实施开展机械化清扫作业。3、完善农村卫生厕所运行管护运维机制，加强对运维服务的监管力度。 | 区农业农村局 | 区改善农村人居环境整治工作领导小组成员单位、各乡镇 |
| （八）建立健全长效管护机制 | 23.完善乡村公共基础设施管护机制 | 各乡镇要建立村庄公共基础设施管护主体、管护责任、管护方式、管护经费清单，向社会全面公开。深化农村公路管理养护体制改革，全面推进区乡村三级“路长制”、供水、供电、供气、环保、通讯、邮政、寄递等基础设施运营企业落实普遍服务要求，全面加强对所属农村公共基础设施的管护。积极推进供水、垃圾污水处理等公共基础设施城乡一体化管护。鼓励社会资本参与农村公共基础设施管护，构建乡村管护服务体系，2022培育农业农村综合服务中心4个，推动由耕种收储等农业生产性服务向乡村卫生保洁、绿化美化、设施维护等农村生活类服务领域扩展，实行有偿服务。农村生活污水处理设施用电按规定执行居民生活用电价格。 | 1.继续全力推进路长制工作方案实施，学习自治区路长制管理机制有关文件精神，借鉴其它县区已推行路长制成功经验和做法，积极与市交通运输局对接，全面推进区乡村三级“路长制”。 2.推进实施利通区农村道路交通安全“两站两员”建设，申请拨付运行经费26万元，保障“交管站”“劝导站”正常运行。 3.按照交通运输厅的的要求，申请区政府积极协调市交通运输局将市公路养护段编制、人员、经费整体下划，建立责权清晰、职能完整的农村道路管理养护体系。 | 长期坚持 | 区住房城乡建设和交通局、水务局、市生态环境局利通分局 | 区农业农村局、发展和改革局、财政局、工业和信息化局、各乡镇 |
| （九）充分发挥农民主体作用  （九）充分发挥农民主体作用 | 24.调动农民参与人居环境整治积极性 | 充分发挥农村基层党组织领导作用和党员先锋模范作用，在农村人居环境建设和整治中深入开展美好环境与幸福生活共同缔造活动；进一步发挥共青团、妇联、少先队等群团组织作用，组织动员村民自觉改善农村人居环境。 | 健全党组织领导的村民自治机制，村级重大事项决策实行“四议两公开”，充分运用“一事一议”筹资筹劳等制度，引导村集体经济组织、农民合作社、村民等全程参与农村人居环境相关规划、建设、运营和管理。实行农村人居环境整治提升相关项目公示制度。鼓励通过政府购买服务等方式，支持有条件的农民合作社参与改善农村人居环境项目。引导农民或农民合作组织依法成立各类农村环保组织或企业，吸纳农民承接本地农村人居环境改善和后续管护工作。以乡情乡愁为纽带吸引个人、企业、社会组织等，通过捐资捐物、结对帮扶等形式支持改善农村人居环境。 | 长期坚持 | 区农业农村局 | 区改善农村人居环境领导小组成员单位、各乡镇 |
| 25.普及文明健康理念 | 发挥爱国卫生运动群众动员优势，加大健康宣传教育力度，普及卫生健康和疾病防控知识，倡导文明健康、绿色环保的生活方式，提高农民健康素养。 | 把转变农民思想观念、推行文明健康生活方式作为农村精神文明建设的重要内容，把使用卫生厕所、做好垃圾分类、养成文明习惯等纳入学校、家庭、社会教育，广泛开展形式多样、内容丰富的志愿服务。将改善农村人居环境纳入各级农民教育培训内容。持续推进城乡环境卫生综合整治，深入开展卫生创建，大力推进健康村镇建设。 | 长期坚持 | 区卫生健康局 | 区改善农村人居环境领导小组成员单位、各乡镇 |
| 26.完善村规民约 | 鼓励将村庄环境卫生等要求纳入村规民约，对破坏人居环境行为加强批评教育和约束管理，引导农民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。倡导制定公共场所文明公约、社区噪声控制规约。 | 深入开展美丽庭院评选、环境卫生红黑榜、积分兑换等活动，提高村民维护村庄环境卫生的主人翁意识。2022年每个乡镇建设“美丽庭院”示范村10个，建设“美丽庭院”800户。 | 2022年12月底 | 区委宣传部 | 区文明办、民政局、文化旅游体育广电局、妇联、团区委、各乡镇 |