## Sheet1
附件2
2024年利通区高质量美丽宜居村庄建设项目任务表
序号 | 乡镇 | 建设地址 | 2024年计划总投资（万元） | 资金来源 | 2024年建设内容 | 备注（资金使用方向）
1 | 古城镇 | 新华桥村 | 470 | 住建厅奖补200万元 | 1.新华桥村6队基础设施工程：改造760米供水管网，新建木围栏长90米，344国道东侧及北侧硬化780平方米，危房拆除及场地硬化434平方米，破损墙体拆除38米。 2.新华桥村4队基础设施工程：敷设75污水管道，配套污水检查井3座，拆除及恢复路面300平方米。 | 村庄基础设施建设
2 |  |  |  | 本级财政200万元 | 1.产业融合基础设施工程：道路硬化4442平方米，实施供排水工程及配套设施，围墙拆除及新建围栏4426米。 2.道路绿带改造提升:对344国道滨河连接线北侧的绿带进行改造提升，主路硬化165平方米，主路两侧绿化补植乔木387棵和绿篱2550株，道路硬化447平方米，围树座椅4套。 | 产业融合基础设施工程
3 |  |  |  | 一事一议70万元 | 结合供水管道改造工程，拆除及恢复巷道路面3554平方米。 | 整合项目
4 | 上桥镇 | 涝河桥村 | 530 | 住建厅奖补200万元 | 建设生态停车场1882.68平方米、生态护坡820.97平方米、铺设给水管道1035米、铺设排水管道501.6米、人行道硬化526.56平方米、透水砖铺装2000平方米、混凝土硬化路面563.79平方米。 | 基础设施建设
5 |  |  |  | 本级财政260万元 | 面包砖铺设879.5平方米、排水渠砌护303米、花池400米及树框48套、安装道牙1806.7米、栽植白蜡24株、新建围墙230米及墙体改造等，配套过路板桥、护坡压顶混凝土砖、土方及垃圾清运、砂石铺装等。 | 产业融合发展及人居环境整治
6 |  |  |  | 一事一议70万元 | 对涝河桥村金家渠路段的510米的农村道路进行维修建设，对路面进行重新铺设，渠道两侧砌护。 | 整合项目
7 | 马莲渠乡 | 马莲渠村 | 300 | 住建厅奖补200万元 | 村庄内渠道砌护246米，道路两侧面包砖铺设1426平方米，杨油路路灯安装35盏，产业大棚两侧渠道建设1780米。 | 基础设施建设
8 |  |  |  | 本级财政100万元 | 牛毛湖沟道路硬化3015平方米，新建围墙357米，鱼塘周边道路硬化381平方米。 | 基础设施建设
9 | 板桥乡 | 早元村 | 380 | 住建厅奖补200万元 | 新建停车场2000平方米、地埋电线1400米、道路硬化3000平方米、太阳能路灯40盏、木栅栏围墙600米。 | 基础设施建设
10 |  |  |  | 本级财政110万元 | 对村庄西巷道进行环境整治，重点整治脏乱差和违建设施，公共卫生间50平方米，混凝土路面3250平方米。 | 产业融合发展及人居环境整治
12 |  |  |  | 一事一议70万元 | 河沟湾排水整治400米，护坡1600米。 | 整合项目
合计 |  |  | 1680 | 自治区住建厅奖补资金800万元，本级财政资金670万元，整合项目资金210万元